## 백로그
ID | 분류 | 작업 | 우선순위 | 담당 | 스프린트 | 완료
FE-01 | 공통 | 프로젝트 셋업·반응형 레이아웃 | P0 |  | S1 | FALSE
FE-02 | 공통 | 하단 탭 내비게이션 (홈·병해충·조회수정·프로필) | P0 |  | S1 | FALSE
FE-03 | 공통 | API 연동 공통 처리 (토큰·에러) | P0 |  | S1 | FALSE
FE-04 | 공통 | 판정 상태 표시 컴포넌트 | P0 |  | S1 | FALSE
FE-05 | 공통 | 필지·구역 도형(SVG) 표시 컴포넌트 | P0 |  | S1 | FALSE
FE-06 | 온보딩 | 가입·로그인 화면 구현 (필지 선택 포함) | P0 |  | S3 | FALSE
FE-07 | 온보딩 | 온보딩 흐름·진입 제어 (완료 전 탭 잠금) | P0 |  | S3 | FALSE
FE-08 | 온보딩 | 주소 검색 화면 | P0 |  | S2 | FALSE
FE-09 | 온보딩 | 필지 선택·밭 등록 화면 | P0 |  | S2 | FALSE
FE-10 | 온보딩 | 구역 나누기 화면 (균등·비율) | P0 |  | S2 | FALSE
FE-11 | 온보딩 | 수동 구역 등록 (BE 결정에 따라) | 미확정 |  | 미정 | FALSE
FE-12 | 온보딩 | 과거 살포 입력·누락 없음 확인 | P0 |  | S2 | FALSE
FE-13 | 홈 | 내 밭 화면 (밭 추가 포함) | P0 |  | S2 | FALSE
FE-14 | 홈 | 구역 상세 화면 (편중도·최근 판정) | P0 |  | S2 | FALSE
FE-15 | 병해충 | 구역·병해충 선택 화면 (증상 부위·도감·이름 검색) | P0 |  | S3 | FALSE
FE-16 | 병해충 | 매개충 안내 | P0 |  | S3 | FALSE
FE-17 | 병해충 | 약제 목록·선택 화면 | P0 |  | S2 | FALSE
FE-18 | 병해충 | 판정 결과 화면 (4체크·근거) | P0 |  | S2 | FALSE
FE-19 | 병해충 | 대안 약제·농업기술센터 안내 | P0 |  | S2 | FALSE
FE-20 | 병해충 | 판정 화면 날씨 표시 | P0 |  | S3 | FALSE
FE-21 | 병해충 | 고정 안내 문구 반영 (면책·팜맵·횟수 기준) | P0 |  | S2 | FALSE
FE-22 | 병해충 | 살포 기록 저장 (중복 확인 포함) | P0 |  | S2 | FALSE
FE-23 | 조회수정 | 이력 목록·취소 (과거 살포 추가 포함) | P0 |  | S2 | FALSE
FE-24 | 조회수정 | 구역 수정 (작물·정식일·누락 없음) | P0 |  | S2 | FALSE
FE-25 | 조회수정 | 밭 삭제 | P0 |  | S2 | FALSE
FE-26 | 프로필 | 출처·면책 안내 | P0 |  | S2 | FALSE
FE-27 | 프로필 | 로그아웃 | P0 |  | S3 | FALSE
FE-28 | 프로필 | 회원 탈퇴 | P0 |  | S3 | FALSE
FE-29 | 협의 | BE 협의 사항 확정 | P0 |  | S1 | FALSE
FE-30 | QA | 시연 흐름 리허설 | P0 |  | S3 | FALSE
FE-31 | QA | 모바일 QA | P0 |  | S3 | FALSE

## 요약
팜가디언 FE 백로그 현황
숫자는 '백로그' 시트에서 자동 계산된다.
스프린트 | 전체 | 완료 | 진행률
S1 | 6 | 0 | 0%
S2 | 15 | 0 | 0%
S3 | 9 | 0 | 0%
미정 | 1 | 0 | 0%
전체 | 31 | 0 | 0%
스프린트 \ 우선순위 | P0 | P1 | P2 | 미확정 | 합계
S1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
S2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
S3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
미정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
합계 | 30 | 0 | 0 | 1 | 31
검산 | 일치
안내
우선순위: P0 첫 버전 필수 · P1 P0 후 검토 · P2 고도화 · 미확정 확인 후 결정
완료: 체크하면 행이 초록색. 체크박스는 Microsoft 365 엑셀에서 보이고, 이전 버전에서는 TRUE/FALSE로 보인다
새 작업: 마지막 행을 복사해 아래에 붙여넣고 ID를 다음 번호로 (체크박스도 같이 복사됨). 목록 밖 값이면 검산이 '불일치'
담당은 프론트 팀이 채운다. 스프린트는 BE 실제 API가 나오는 스프린트 기준 제안값. 탭: 홈·병해충·조회수정·프로필, 첫 사용은 온보딩
기준: PRD.md, docs/dev 설계 문서 (2026-10-11 개정)