## 백로그
ID | 분류 | 작업 | 우선순위 | 담당 | 스프린트 | 완료
BE-01 | 준비 | 외부 API 키 신청 (도로명주소·팜맵·기상청·PSIS·NCPMS) | P0 | 준혁 | S1 | FALSE
BE-02 | 준비 | 카카오 개발자 앱 등록 (불필요: 카카오 로그인 제거, 행 삭제 필요) | P0 | 준혁 | S1 | FALSE
BE-03 | 준비 | git 저장소 준비 | P0 | 준혁 | S1 | TRUE
BE-04 | 준비 | FastAPI 프로젝트 골격 | P0 | 준혁 | S1 | TRUE
BE-05 | 준비 | 개발 DB 구축 (PostgreSQL + PostGIS) | P0 | DB | S1 | FALSE
BE-06 | 준비 | 테스트 DB 환경 구성 | P0 | DB | S1 | FALSE
BE-07 | 조사 | PSIS 샘플 데이터 조사 | P0 | 혜빈님 | S1 | FALSE
BE-08 | 조사 | NCPMS 샘플 데이터 조사 | P0 | 혜빈님 | S1 | FALSE
BE-09 | 조사 | 팜맵 실호출 검증 | P0 | 혜빈님 | S1 | FALSE
BE-10 | 조사 | 성분 단위 합산 규정 확인 | P0 | 준혁 | S3 | FALSE
BE-11 | 조사 | 다작용점 약제 처리 확인 | P1 | 준혁 | 미정 | FALSE
BE-12 | 공통 | DB 스키마·마이그레이션 작성 | P0 | DB | S1 | FALSE
BE-13 | 공통 | API 명세(OpenAPI) 확정 | P0 | 준혁 | S1 | FALSE
BE-14 | 공통 | 응답 예시 데이터 작성 | P0 | 혜빈님 | S1 | FALSE
BE-15 | 공통 | X-User-Id 인증·소유자 검사 구현 (개발용 사용자 시드 포함) | P0 | 준혁 | S1 | FALSE
BE-16 | 공통 | 외부 API 호출 공통 처리 | P0 | 준혁 | S1 | FALSE
BE-17 | 인증 | 가입·로그인 구현 (가입 때 첫 밭 생성) | P0 | 준혁 | S3 | FALSE
BE-18 | 인증 | 온보딩 상태 API 구현 (내 정보·온보딩 완료) | P0 | 준혁 | S3 | FALSE
BE-19 | 인증 | 회원 탈퇴 구현 | P0 | 준혁 | S3 | FALSE
BE-20 | 연동 | PNU 조립·팜맵 GML 파서 구현 | P0 | 혜빈님 | S1 | FALSE
BE-21 | 연동 | 주소 검색 API 구현 | P0 | 혜빈님 | S2 | FALSE
BE-22 | 연동 | 팜맵 필지 조회 API 구현 | P0 | 혜빈님 | S2 | FALSE
BE-23 | 연동 | 기상청 강수 예보 API 구현 | P0 | 혜빈님 | S3 | FALSE
BE-24 | 밭·구역 | 밭 등록 구현 | P0 | 혜빈님 | S2 | FALSE
BE-25 | 밭·구역 | 구역 분할 계산 구현 (균등·비율) | P0 | 혜빈님 | S2 | FALSE
BE-26 | 밭·구역 | 구역 분할 미리보기·구역 생성 구현 | P0 | 혜빈님 | S2 | FALSE
BE-27 | 밭·구역 | 내 밭 목록·밭 삭제 구현 | P0 | 혜빈님 | S2 | FALSE
BE-28 | 밭·구역 | 구역 서비스 함수 제공 (팀원 연동용) | P0 | 준혁 | S2 | FALSE
BE-29 | 밭·구역 | 구역 상세·수정 구현 | P0 | 준혁 | S2 | FALSE
BE-30 | 밭·구역 | 수동 구역 등록 (팜맵 검증 결과에 따라) | 미확정 | 혜빈님 | 미정 | FALSE
BE-31 | 적재 | PSIS 문자열 파서 구현 | P0 | 준혁 | S1 | FALSE
BE-32 | 적재 | PSIS 농약 데이터 적재 구현 | P0 | 준혁 | S2 | FALSE
BE-33 | 적재 | NCPMS 병해충 도감 적재 구현 | P0 | 준혁 | S3 | FALSE
BE-34 | 적재 | 매개충 데이터 작성·적재 | P0 | 준혁 | S3 | FALSE
BE-35 | 적재 | 작용기작 국제코드 매핑 (별표 8) | P0 | 준혁 | S3 | FALSE
BE-36 | 병해충·약제 | 병해충 선택 API 구현 (증상 부위·도감·이름 검색) | P0 | 준혁 | S3 | FALSE
BE-37 | 병해충·약제 | 등록 약제 목록 API 구현 | P0 | 준혁 | S2 | FALSE
BE-38 | 판정 | 4체크 판정 - 등록 구현 | P0 | 준혁 | S1 | FALSE
BE-39 | 판정 | 4체크 판정 - 시기 구현 | P0 | 준혁 | S1 | FALSE
BE-40 | 판정 | 4체크 판정 - 횟수 구현 | P0 | 준혁 | S2 | FALSE
BE-41 | 판정 | 4체크 판정 - 작용기작 구현 | P0 | 준혁 | S2 | FALSE
BE-42 | 판정 | 최종 판정·안내 문구 구현 | P0 | 준혁 | S2 | FALSE
BE-43 | 판정 | 편중도 계산 구현 | P0 | 준혁 | S2 | FALSE
BE-44 | 판정 | 대안 약제 구현 | P0 | 준혁 | S2 | FALSE
BE-45 | 판정 | 판정 API 구현 | P0 | 준혁 | S2 | FALSE
BE-46 | 기록 | 살포 기록 저장 구현 (재시도·중복 처리) | P0 | 준혁 | S2 | FALSE
BE-47 | 기록 | 살포 이력 조회·취소 구현 | P0 | 준혁 | S2 | FALSE
BE-48 | QA | 시연용 데모 데이터 구성 | P0 | 혜빈님 | S3 | FALSE
BE-49 | QA | e2e 테스트·문구 점검 | P0 | 준혁 | S3 | FALSE
BE-50 | QA | 판정 응답시간 측정 | P0 | 준혁 | S3 | FALSE
BE-51 | QA | 프론트 연동 버그 수정 | P0 | 공동 | S3 | FALSE
BE-52 | 협의 | PRD 수정 사항 기획 합의 | P0 | 준혁 | S1 | FALSE
BE-53 | 협의 | 프론트 협의 사항 확정 | P0 | 준혁 | S1 | FALSE
BE-54 | 협의 | 면책·팜맵 안내 문구 확정 | P0 | 혜빈님 | S2 | FALSE

## 요약
팜가디언 BE 백로그 현황
숫자는 '백로그' 시트에서 자동 계산된다.
스프린트 | 전체 | 완료 | 진행률
S1 | 20 | 2 | 10%
S2 | 19 | 0 | 0%
S3 | 13 | 0 | 0%
미정 | 2 | 0 | 0%
전체 | 54 | 2 | 3.704%
스프린트 \ 담당 | 준혁 | 혜빈님 | 공동 | DB | 합계
S1 | 12 | 5 | 0 | 3 | 20
S2 | 12 | 7 | 0 | 0 | 19
S3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 13
미정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
합계 | 35 | 15 | 1 | 3 | 54
검산 | 일치
안내
우선순위: P0 첫 버전 필수 · P1 P0 후 검토 · P2 고도화 · 미확정 확인 후 결정
완료: 체크하면 행이 초록색. 체크박스는 Microsoft 365 엑셀에서 보이고, 이전 버전에서는 TRUE/FALSE로 보인다
새 작업: 마지막 행을 복사해 아래에 붙여넣고 ID를 다음 번호로 (체크박스도 같이 복사됨). 목록 밖 값이면 검산이 '불일치'
스프린트 3개: S1 = 준비·조사·계약·판정 기초, S2 = 판정·적재·밭/구역·기록, S3 = 병해충·로그인·탈퇴·날씨·QA
기준: PRD.md, docs/dev 설계 문서 (2026-10-11 개정)